BİLET SATIŞ UYGULAMASI

Faz Bazlı Görev ve Zaman Tahmini

Aşağıdaki tahminler geliştirici öngörüsüdür ve her fazın alt görevlerine tek tek süre verilerek (aşağıdan yukarı) hesaplanmıştır. Amaç hem planı somutlaştırmak hem de ilerleyen günlerde gerçekleşen sürelerle karşılaştırıp tahmin becerisini kalibre etmektir.

## Faz 1 — Proje İskeleti ve Veri Modeli (Kurulum)

| Görev | Tahmini süre |
| --- | --- |
| 4 katmanlı solution + katman referansları | 6 saat |
| Domain entity'leri (9 adet) ve ilişkiler | 5 saat |
| EF Core DbContext + connection string | 5 saat |
| İlk migration + FK/ilişki kontrolü | 4 saat |
| GitHub repo + .gitignore + yetkilendirme + ilk commit | 1 saat |

Faz 1 toplamı: 21 saat

## Faz 2 — Kimlik Doğrulama + Admin CRUD

| Görev | Tahmini süre |
| --- | --- |
| Kullanıcı kaydı/girişi + şifre hash | 3 saat |
| JWT üretimi ve doğrulaması | 4 saat |
| Rol bazlı yetkilendirme | 3 saat |
| Salon CRUD | 3 saat |
| Bölüm CRUD | 3 saat |
| Etkinlik CRUD | 3 saat |
| EtkinlikBölüm (fiyat/kontenjan) | 4 saat |
| Koltuk oluşturma | 4 saat |

Faz 2 toplamı: 27 saat

## Faz 3 — Bilet Satın Alma + Çift Satış Önleme (En kritik faz)

| Görev | Tahmini süre |
| --- | --- |
| Etkinlik listeleme + detay uçları | 4 saat |
| Bölüm/koltuk seçimi | 2 saat |
| 5 dakikalık geçici rezervasyon (hold) | 2,5 saat |
| Unique constraint | 2,5 saat |
| Optimistic concurrency (RowVersion) | 3 saat |
| Arka plan temizleme görevi (BackgroundService) | 2 saat |
| İndirim hesaplama (interface ile) | 3 saat |
| Ödeme simülasyonu + Rezervasyon→Bilet | 5 saat |

Faz 3 toplamı: 24 saat

## Faz 4 — Angular Arayüzü

| Görev | Tahmini süre |
| --- | --- |
| Angular kurulum + routing + HTTP + JWT interceptor | 6 saat |
| Kullanıcı ekranları (liste, detay, seçim, satın alma) | 5 saat |
| Admin ekranları (salon/bölüm/etkinlik yönetimi) | 3 saat |
| Rezervasyon geri sayımı (opsiyonel) | 4 saat |

Faz 4 toplamı: 18 saat

## Genel Özet

| Görev | Tahmini süre |
| --- | --- |
| Faz 1 — Proje İskeleti ve Veri Modeli | 21 saat |
| Faz 2 — Kimlik Doğrulama + Admin CRUD | 27 saat |
| Faz 3 — Bilet Satın Alma + Çift Satış Önleme | 24 saat |
| Faz 4 — Angular Arayüzü | 18 saat |

Genel toplam: 90 saat   •   Çalışma kapasitesi: ~90 saat (6 sa/gün × 15 gün, ~3 hafta)